|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Руководитель Федеральной  Стажировочной площадки Алтайского края  Первый проректор КГБОУ АКИПКРО  Н.Г.Калашникова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Утверждаю  Директор МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 11»  А.В. Мартинюк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Программа деятельности базовой площадки ФСП

«Улучшение качества государственно-общественного управления образованием на основе его децентрализации и распределённости»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» города Рубцовска

*на 2014-2015гг.*

2014 г.

***Цель:***обеспечение распространения опыта государственно-общественного управления образованием «Улучшение качества государственно-общественного управления образованием на основе его децентрализации и распределённости» через организацию и проведение стажировок.

***Задачи:***

* совершенствовать нормативное, методическое обеспечение государственно-общественного управления МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» города Рубцовска
* создать условия для улучшения содержания и форм организации стажировок по ГОУ (методическое, кадровое, информационное обеспечение и материальное оснащение)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | **Содержание деятельности** | **Ожидаемый результат**  **(продукт)** | **Сроки (начало и окончание)** | **Ответственный** | **Отчет о выполнении**  **(дата выполнения и ссылка на продукт)** |
| **1. Совершенствование нормативного обеспечения ГОУ** | | | | | | |
|  | Описать модель ГОУ ОО:   * функции каждого структурного компонента (в т.ч. систему; * систему взаимодействий между общественными структурами в модели ГОУ; * описать систему управления качеством с привлечением органов ГОУ; | | Модель ГОУ ОО, утвержденная приказом ОО | 01.02.2014 | Л.А. Малетина, заместитель директора по ВР  С.Н. Макрушина, Л.А. Андреева, Г.Н. Шустрова, заместители директора по УР | сентябрь 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/index/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/0-136> |
|  | Внести изменения в локальную нормативную базу, с учетом реализуемой модели ГОУ:   * положение об общественных структурах; * положение о независимой оценке качества образования; | | Нормативная база по ГОУ | 01.06.2014 | Л.А. Малетина, заместитель директора по ВР  С.Н. Макрушина, Л.А. Андреева, Г.Н. Шустрова, заместители директора по УР | сентябрь 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/load/dokumenty/lokalnye_akty/3>  <http://rubschool11.ucoz.ru/index/kachestvo_obrazovanija/0-128> |
| **2.Методическое обеспечение организации стажировок** | | | | | | |
|  | Разработать программу стажировки по распространению опыта ГОУ образованием | | Программа стажировки утвержденная КГБОУ АКИПКРО | 01.02.2014 | Л.П. Пантина, заместитель директора по НМР, Л.С. Шуткова, учитель начальных классов | сентябрь 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/programma_stazhjorskoj_praktiki_po_gou/50-1-0-804> |
|  | Разработать пакет заданий для стажировки | | Пакет заданий для организации стажировок | 01.02.2014 | Л.П. Пантина, заместитель директора по НМР, Л.С. Шуткова, учитель начальных классов | сентябрь 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/zadanija_dlja_slushatelej_stazhjorskikh_praktik/50-1-0-806> |
|  | Составить план-график стажировок на 2014 - 2015 год | | План-график стажировок на 2014 год (на сайте) | 01.02.2014 | Л.П. Пантина, заместитель директора по НМР, Л.С. Шуткова, учитель начальных классов | сентябрь 2014 года  январь 2015 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/grafik_provedenija_stazhjorskikh_praktik_po_gou_na_2014_god/50-1-0-803> |
|  | Разработать инструментарий для самооценки результатов стажировки | | Формы анкет, опросников и т.п. | 01.03.2014 | Л.П. Пантина, заместитель директора по НМР, Л.С. Шуткова, учитель начальных классов | сентябрь 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/instrumentarij_dlja_samoocenki_rezultatov_stazhirovki/50-1-0-807> |
|  | Разработать оценочные листы для родительской общественности, органов школьного самоуправления | | Оценочные листы для родительской общественности, органов школьного самоуправления  (на сайте) | 01.09.2014 | Л.П. Пантина, заместитель директора по НМР,  Л.А. Малетина, заместитель директора по ВР,  Л.С. Шуткова, учитель начальных классов | сентябрь 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/ocenochnye_listy_dlja_roditelskoj_obshhestvennosti_organov_shkolnogo_samoupravlenija/50-1-0-808> |
|  | Разработать инструментарий мониторинга УУД школьников | |  | 01.09.2014 | Л.С. Шуткова, учитель начальных классов, Г.Н.Шустрова, заместитель директора по УР | сентябрь 2014 года  Комплексные работы   * О.Б. Логинова,   С.Г. Яковлева «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс», М.: Просвещение, 2009   * О.Б. Логинова,   С.Г. Яковлева «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс», М.: Просвещение, 2010   * О.Б. Логинова,   С.Г. Яковлева «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс», М.: Просвещение, 2012   * О.Б. Логинова,   С.Г. Яковлева «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс», М.: Просвещение, 2014  Мониторинг УУД   * Т.В. Меркулова,   А.Г. Теплицкая,  Т.В. Беглова «Учимся учиться и действовать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочая тетрадь. 1 класс. – Самара: ИД «Федоров», 2014   * Т.В. Меркулова,   А.Г. Теплицкая,  Т.В. Беглова «Учимся учиться и действовать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочая тетрадь. 2 класс. – Самара: ИД «Федоров», 2014   * Т.В. Меркулова,   А.Г. Теплицкая,  Т.В. Беглова «Учимся учиться и действовать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочая тетрадь. 3 класс. – Самара: ИД «Федоров», 2014  <http://www.zankov.ru/news/new/article=3660>   * Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 класс: Варианты 1,2. – М.; СПб.: Просвещение, 2013 * Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 класс: Варианты 3,4. – М.; СПб.: Просвещение, 2013 * Материалы с сайта «Инновационная образовательная сеть «Эврика»   <http://www.eurekanet.ru/> |
| **3.Кадровое обеспечение организации стажировок** | | | | | | |
|  | Обеспечить повышение квалификации тьюторов базовой площадки по заданному направлению | | Наличие сертифицированных тьюторов | 31.12.2014 | Л.П. Пантина, заместитель директора по НМР  Л.А. Малетина, заместитель директора по ВР  А.В.Мартинюк, директор школы  И.А.Боборова, заместитель председателя Управляющего совета  Л.С. Шуткова, учитель начальных классов, тьютор базовой площадки | Курсы повышения квалификации «Улучшение качества государственно-общественного управления образованием на основе его децентрализации и распределенности» АКИПКРО  17.11.2014-22.12.2014  Применение современных информационных технологий в государственно-общественном управлении образованием, АКИПКРО  01.03-13.10.2014 |
|  | Составить реестр кадрового обеспечения стажировки | | Актуальный реестр кадрового обеспечения стажировки с указанием ФИО тьютора, должности, стажа, категории, наличие сертификата тьютора базовой площадки, наличие курсов ПК по ФГОС | 20.11.2014 | Л.С. Шуткова, учитель начальных классов, тьютор базовой площадки | ноябрь 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/dokumenty/bbbbbb/56-1-0-810> |
| **4.Информационное обеспечение организации стажировок** | | | | | | |
|  | Обеспечить наличие на сайте раздела или страницы базовой площадки. | | Раздел сайта по деятельности базовой площадки | 01.04.2014 | Д.А.Панов, системный администратор | апрель 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/50> |
|  | Поддерживать информацию о деятельности базовой площадки на сайте в актуальном состоянии. | | Актуальная информация о деятельности базовой площадки на сайте в актуальном состоянии. | Обновление раз в месяц | Д.А.Панов, системный администратор  Л.С. Шуткова, учитель начальных классов, тьютор базовой площадки | ежемесячно  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/bazovaja_ploshhadka/vvv/57-1-0-811> |
|  | Разместить на сайте описание модели ГОУ, информацию об органах общественного управления школой (попечительский совет, управляющий совет, родительский комитет) | | Отдельный раздел по ГОУ | 15.02.2014 | Л.А. Малетина, заместитель директора по ВР  И.А.Боброва, заместитель председателя Управляющего совета | сентябрь 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-35> |
|  | Обеспечить возможность размещать информацию от имени общественного органа управления | | Разделы общественных органов управления на сайте школы | 01.04.2014 | Д.А.Панов, системный администратор | Апрель 2014 года  Председатель Управляющего совета Деришева Н.В. имеет права модератора на сайте МБОУ СОШ №11 |
|  | Обеспечить возможность оставить на сайте отзыв о работе школы, задать вопрос, обратиться с просьбой, получить консультацию. | | Форум, гостевая книга на сайте | 01.04.2014 | Д.А.Панов, системный администратор  А.В. Мартинюк, директор школы | апрель 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_priemnaja/0-120> |
|  | Подготовить публикацию по промежуточным результатам проекта. | | Выставленная публикация на сайте | 01.12.2014 | Л.С. Шуткова, учитель начальных классов, тьютор базовой площадки | декабрь 2014 года – декабрь 2015 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/50> |
|  | Освещать деятельность по организации стажировок на сайте школы | | Анонс стажировок, новость – отчет о результатах | В соответствии с планом-графиком | Л.С. Шуткова, учитель начальных классов, тьютор базовой площадки | сентябрь 2014 года – декабрь 2015 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/bazovaja_ploshhadka/grafik_provedenija_stazhjorskikh_praktik_po_gou_na_2014_god/57-1-0-803> |
|  | Организовать общественную экспертизу материалов стажировки на сайте. | | На сайте в доступе:  - программа практики;  - учебно-методические разработки тьюторов;  - график стажировок;  - работы стажеров и т.д. | 01.10.2014 | Л.С. Шуткова, учитель начальных классов, тьютор базовой площадки | ноябрь 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/bazovaja_ploshhadka/57> |
| **5.Материальное оснащение организации стажировок** | | | | | | |
|  | Обеспечить условия для проведения стажировки | | Аудитория для проведения стажировок, соответствие оборудования содержанию стажировки | 01.03.2014 | Д.А.Панов, системный администратор  А.В. Мартинюк, директор школы | март 2014 года  <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/materialnoe_osnashhenie_ploshhadki/50-1-0-763> |
| **Мониторинг результатов деятельности** | | | | | | |
|  | Осуществлять мониторинг результатов деятельности базовой площадки по организации стажировок | | Аналитический отчет | не реже 1 раз в квартал | Л.С. Шуткова, учитель начальных классов, тьютор базовой площадки  Л.П. Пантина, заместитель директора по НМР | сентябрь 2014 года – декабрь 2015 года  [http:/rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno\_obshhestvennoe\_upravlenie/gosudarstvenno\_obshhestvennoe\_upravlenie/stazhjorskaja\_praktika\_organizacija\_ehffektivnoj\_modeli\_gou\_i\_publichnoj\_otchetnosti\_obrazovatelnogo\_uchrezhdenija/50-1-0-769](http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/stazhjorskaja_praktika_organizacija_ehffektivnoj_modeli_gou_i_publichnoj_otchetnosti_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/50-1-0-769) <http://rubschool11.ucoz.ru/publ/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/anketa_obratnoj_svjazi/50-1-0-784> |

Исп. Пантина Л.П., заместитель директора, тьютор базовой площадки, Шуткова Л.С., учитель начальных классов, тьютор базовой площадки